## Planilha1
Backlog | Depende de | Nome da tarefa | Stack | Status
1 |  | Inicialização do projeto utilizando Clean Architecture | backend | Concluido
2 |  | Adicionar contexto do banco de dados | backend | Concluido
3 |  | Modelagem do banco | dados | Concluido
4 | 3 | Entidade Empresa | backend | Concluido
5 | 3 | Entidade Venda | backend | Concluido
6 | 3 | Entidade Usuario (Identity) | backend | Concluido
7 | 3 | Entidade PerfilUsuario | backend | Não iniciado
8 | 4 | Repositorio Empresa | backend | Concluido
9 | 5 | Repositorio Venda | backend | Concluido
10 | 6 | Repositório Usuario | backend | Concluido
11 | 7 | Repositorio PerfilUsuario | backend | Não iniciado
12 | 8 | Service Empresa | backend | Concluido
13 | 9 | Service Venda | backend | Concluido
14 | 10 | Service Auth | backend | Concluido
15 | 11 | Service PerfilUsuario | backend | Não iniciado
16 | 12 | Controller Empresa | backend | Concluido
17 | 13 | Controller Venda | backend | Concluido
18 | 14 | Controller Auth | backend | Concluido
19 | 15 | Controller PerfilUsuario | backend | Não iniciado
20 | 14 | Implementar JWT | backend | Concluido
21 |  | Adicionar CORS | backend | Concluido
22 |  | Implementar DTOs | backend | Concluido
23 |  | Implementar Interfaces de Repositories | backend | Em progresso
24 |  | Implementar Interfaces de Services | backend | Em progresso
25 |  | Subir a aplicação em docker | infra | Concluido
26 | 25 | Aplicar CI/CD no projeto por meio de GitHub Actions | infra | Concluido
27 |  | Criar lista de todas as vendas | backend | Concluido
28 |  | Criar lista de vendas de determinada empresa | backend | Concluido
29 |  | Criar lista de todas as empresas | backend | Concluido
30 |  | Aplicar TDD no projeto, realizando a criação de testes unitários | backend | Não iniciado